## 2024年入河排污口整治任务88个
附件1
衡阳市湘江干流入河排污口“一口一策”整治销号清单（第六批 88 个）
序号 | 正式编号 | 县市区（园区） | 排污口 正式名称 | 排污口 正式编码 | 详细地址 | 排口类型大类 | 排口类型小类 | 是否为超标排污口 | 源头 | 存在问题 | 整改类型 | 建议整改措施 | 预计整改期限 | 整改责任单位 | 主管部门 | 整治完成情况 | 验收情况 | 现场核查情况
1 | 743 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇粮站东侧坑塘2号生活污水排污口 | FF-430424-0049-SH-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇启蒙幼儿园(霞流镇人大东北) | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 否 | 排污口旁镇区居民生活污水 | 生活污水未经处直排坑塘，造成水体污染 | 规范整治 | 开展镇区生活污水截污纳管，建设城镇污水处理设施，完善市政管网建设，将居民生活污水接入市政管网 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
2 | 749 | 衡东县 | 衡阳市衡东县大浦镇老街老桥西侧20米生活污水排污口 | FF-430424-0055-SH-00 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇交通街6号 | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 否 | 大浦镇东浦社区老街沿途商配和住宅楼生活污水 | 生活污水未经处直排湘江 | 规范整治 | 完善大浦镇老城区市政管网建设，将居民生活污水纳入市政管网 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
3 | 710 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇粮站东侧坑塘1号生活污水排污口 | FF-430424-0016-SH-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇启蒙幼儿园(霞流镇人大东北) | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 否 | 排污口周边镇区居民生活污水 | 生活污水未经处直排坑塘，造成水体污染 | 规范整治 | 开展镇区生活污水截污纳管，建设城镇污水处理设施，完善市政管网建设，将居民生活污水接入市政管网 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
4 | 837 | 衡东县 | 衡阳市衡东县新塘镇新义村3号种植业排口 | FF-430424-0143-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县新塘镇晓霞路 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 新义村1、2、3组区域地表雨水、农田退水 | 周边农田退水通过排口直接排入湘江 | 规范整治 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
5 | 840 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇白衣港入湘江口2 | FF-430424-0146-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 否 | 白衣港 | 需要设立标识标牌 | 规范整治 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
6 | 846 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇白马堰入湘江涵闸向西550米水产养殖排污口 | FF-430424-0152-NY-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇008县道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 大源渡村西侧水塘 | 水塘存在人工投肥养殖鱼类，养殖废水再雨季时随池塘排水直排湘江 | 规范整治 | 1、加强监管，定期巡查 2、树立标识牌 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
7 | 795 | 衡东县 | 衡阳市衡东县大浦老街老桥下南侧生活污水排口 | FF-430424-0101-SH-00 | 湖南省衡阳市衡东县大浦镇322乡道 | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 否 | 大浦镇东浦社区单一居民楼生活污水 | 生活污水未经处直排湘江 | 规范整治 | 完善大浦镇老城区市政管网建设，将居民生活污水纳入市政管网 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
8 | 806 | 衡东县 | 衡阳市衡东县霞流镇粮站东侧坑塘3号生活污水排污口 | FF-430424-0112-SH-00 | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇启蒙幼儿园(霞流镇人大东北) | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 否 | 霞流镇镇区居民生活污水 | 生活污水未经处直排坑塘，造成水体污染 | 规范整治 | 开展镇区生活污水截污纳管，建设城镇污水处理设施，完善市政管网建设，将居民生活污水接入市政管网 | 2024-12-01 | 衡东县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡东县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
9 | 503 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘村彭家大屋西南侧400米城镇雨洪排口 | FF-430422-0116-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘村彭家大屋 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市衡南县土谷塘村彭家大屋 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
10 | 504 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘电站东岸向北600米城镇雨洪排口 | FF-430422-0117-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘村敬慎组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘村敬慎组雨水 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
11 | 507 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇下桥头城镇雨洪排口 | FF-430422-0120-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县栗江镇下桥头 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 污水来源于田周村农田退水，地表径流 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
12 | 509 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘村敬慎组西侧100米城镇雨洪排口 | FF-430422-0122-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘村敬慎组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 湖南省衡阳市衡南县敬慎组 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
13 | 511 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇潇湘村其他排口 | FF-430422-0124-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇潇湘村王塘组 | 其他排口 | 其他排口 | 是 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇潇湘村王塘组 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
14 | 523 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道新塘站村上升组城镇雨洪排口 | FF-430422-0136-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县云集街道新塘站村上升组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡南县云集街道新塘站村上升组西侧雨水 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
15 | 532 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘发电站西1500米城镇雨洪排口 | FF-430422-0145-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县云集街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 唐家河边泄洪口 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
16 | 533 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道衡南湘江公路大桥东端南侧1.7公里城镇雨洪排口 | FF-430422-0146-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县滨江南路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 污水来源于滨江南路（在建）雨水 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
17 | 536 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘水电站其他排口 | FF-430422-0149-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘水电站 | 其他排口 | 其他排口 | 否 | 土谷塘水电站 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
18 | 541 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇人和大道东侧城镇雨洪排口 | FF-430422-0154-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县栗江镇人和大道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市衡南县栗江镇人和大道道路雨水 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
19 | 546 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇栗江沟渠、河港（涌）、排干等 | FF-430422-0159-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡南县栗江镇白洲村义石组 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 |  | 白洲村义石组农村生活污水、农田退水、地表径流等 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 水利部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
20 | 547 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇金盆村城镇雨洪排口 | FF-430422-0160-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县金盆村马义组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 金盆村马义组城镇雨水 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
21 | 新增16 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘航电枢纽东侧100m厂区雨水排口 | FF-430422-0176-GY-00 | 衡南县靠近土古塘航电枢纽 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 |  | 排口为土谷塘航电枢纽雨水排口 | 无标识标牌 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌，增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
22 | 501 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇松竹村入松竹小溪种植业排口 | FF-430422-0114-NY-00 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇松竹村花园组 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 衡阳市衡南县松江镇松竹村花园组 | 水质经检测超标 | 规范整治 | 推广测土配方施肥，减少化肥农药使用，加强巡视、监管，推广绿色生态农业 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
23 | 新增11 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇东侧300m生活污水排污口 | FF-430422-0171-SH-00 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇社区金盆组 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 |  | 疑似雨污混排 | 生活污水直排湘江 | 规范整治 | 污水接入城市污水管网，集中统一处理后排放，加强雨污分流管网建设、改造 | 2024-12-01 | 衡南县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡南县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
24 | 583 | 衡山县 | 衡山县开云镇先农社区北望桥卫生室东南1号生活污水排污口 | FF-430423-0035-SH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇育英街141号 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 否 | 主要为周边居民生活污水、餐馆厨余废水 | 居民生活污水、厨余废水直排入清凉港 | 清理合并 | 完善周边排污管道，将居民生活污水纳入市政管网 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
25 | 643 | 衡山县 | 衡山县永和乡永和社区扶茶桥东100m种植业排口 | FF-430423-0095-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县永和乡282乡道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 永和乡永和社区：农田、菜地 | 未设置标志牌 | 规范整治 | 设置标志牌 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
26 | 647 | 衡山县 | 衡山县长江镇胜利村三组种植业排口 | FF-430423-0099-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县长江镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | \ | 胜利水库溢流水 | 未设置标志牌 | 规范整治 | 设置标志牌 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
27 | 652 | 衡山县 | 衡山县长江镇高观村种植业排口 | FF-430423-0104-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县长江镇247乡道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | \ | 高观村碎米子港区域农田退水 | 未设置标志牌 | 规范整治 | 设置标志牌 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
28 | 667 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇枫树河种植业排口 | FF-430423-0119-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇枫树河 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 是 | 通公祠附近农田 | 未设置标志牌 | 规范整治 | 设置标志牌 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
29 | 680 | 衡山县 | 衡山县长江镇新源村5号种植业排口 | FF-430423-0132-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县长江镇铁家湖 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | \ | 为新源村内农田退水和山体雨水 | 未设置标志牌 | 规范整治 | 设置标志牌 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
30 | 693 | 衡山县 | 衡山县萱洲镇白毛岭种植业排口入江涵闸 | FF-430423-0145-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县萱洲镇 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 否 | 白毛岭附近农田 | 未设置标志牌 | 规范整治 | 设置标志牌 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
31 | 592 | 衡山县 | 衡山县开云镇商务和粮食局北侧桥旁米粉店生活污水排污口 | FF-430423-0044-SH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民西路254号 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | \ | 旁边居民生活污水、厨余废水 | 居民旁边居民生活污水、厨余废水直排清凉港河 | 清理合并 | 完善周边排污管道，将居民生活污水纳入市政管网 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
32 | 604 | 衡山县 | 衡山县开云镇先农社区北望桥卫生室东南2号生活污水排污口 | FF-430423-0056-SH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民西路202号2 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | \ | 源头为周边居民化粪池出水 | 居民生活污水直排清凉港河 | 清理合并 | 完善周边排污管道，将居民生活污水纳入市政管网 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
33 | 617 | 衡山县 | 衡山县开云镇衡山清凉港低排闸口 | FF-430423-0069-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇245乡道 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 清凉港沿线城区居民生活污水以及城郊种植废水、雨水等 | 穿县城段有生活污水排入,未设置标志牌 | 清理合并 | 完善城区河段雨污分流，对生活污水截污，设置标志牌，定期监测 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
34 | 621 | 衡山县 | 衡山县开云镇清凉港大桥社区段 | FF-430423-0073-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇东风路1号富骊花园 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 是 | 清凉港沿线城区居民生活污水以及城郊种植废水、雨水等 | 穿县城段有生活污水排入 | 清理合并 | 完善城区河段雨污分流，对生活污水截污 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
35 | 623 | 衡山县 | 衡山县开发区佳诚新材料有限公司东北角1号城镇雨洪排口 | FF-430423-0075-YH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇030县道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 工业园区雨水排口 | 园区企业生活污水渗漏入雨水管道 | 规范整治 | 完善园区污水管网，避免污水混入，加强监管监测 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 发改部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
36 | 624 | 衡山县 | 衡山县开云镇聂家园路9号房东侧生活污水排污口 | FF-430423-0076-SH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇人民西路271号2佳兴花苑 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 否 | 佳兴花苑居民化粪池出水 | 居民生活污水排入清凉港河 | 清理合并 | 完善周边排污管道，将居民生活污水纳入市政管网 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
37 | 678 | 衡山县 | 衡山县永和乡永和社区生活污水排污口 | FF-430423-0130-NY-00 | 湖南省衡阳市衡山县永和乡杨泗庙 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | \ | 永和社区永华街第一排居民楼 | 雨季时有污水溢出 | 清理合并 | 建议将污水管网接入附近的市政污水管网或建设农村生活污水处理设施 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
38 | 689 | 衡山县 | 衡阳县城北小学正东390米处河叉生活污水排污口 | FF-430423-0141-SH-00 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 否 | 城北小学化粪池 | 生活污水排入清凉港河 | 清理合并 | 完善周边排污管道，将居民生活污水纳入市政管网 | 2024-12-01 | 衡山县人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 衡山县人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
39 | 219 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区衡阳市中心医院（建设中）城镇雨洪排口 | FF-430406-0064-YH-00 | 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道衡阳市中心医院 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市中心医院建筑施工场地的雨水 | 衡阳市中心医院建筑施工场地的雨水间接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
40 | 222 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区回雁路金达污水营运有限责任公司城镇污水集中处理设施排污口 | FF-430406-0067-SH-00 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲街道回雁路 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 否 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道回雁路金达污水营运有限责任公司处理后的废水 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道回雁路金达污水营运有限责任公司处理后的废水直排湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
41 | 252 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道国华烧卤坊红旗小区城镇雨洪排口 | FF-430406-0097-YH-00 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道国华烧卤坊红旗小区来源于下雨时的降水 | 衡阳市雁峰区黄茶岭街道国华烧卤坊红旗小区来源于下雨时的降水间接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
42 | 258 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区蒸湘南路欧家大屋东北350米城镇雨洪排口 | FF-430406-0103-YH-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇蒸湘南路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市雁峰区岳屏镇蒸湘南路道路排污口西南方向约30米荒地下雨时积水 | 衡阳市雁峰区岳屏镇蒸湘南路道路排污口西南方向约30米荒地下雨时积水间接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
43 | 371 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区隆桥村委会以北300米水产养殖排污口 | FF-430406-0113-NY-00 | 衡阳市雁峰区隆桥村委会以北300米 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 |  | 衡阳市雁峰区隆桥村委会以北300米水产养殖废水 | 衡阳市雁峰区隆桥村委会以北300米水产养殖废水间接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
44 | 260 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁翔云天小区东北方30米生活污水排污口 | FF-430406-0105-SH-00 | 衡阳市雁峰区岳屏镇蒸湘南路雁翔云天 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 |  | 衡阳市雁峰区蒸湘南路雁翔云天小区东北方30米雁翔云天生活污水 | 衡阳市雁峰区蒸湘南路雁翔云天小区东北方30米雁翔云天生活污水间接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
45 | 176 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁城公馆与福龙湾之间桥下生活污水排污口 | FF-430406-0021-SH-00 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道奇峰路 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 是 | 衡阳市雁峰区奇峰路白沙社区东生活污水市政管网 | 衡阳市雁峰区奇峰路白沙社区东生活污水市政管网未加盖 | 规范整治 | 继续完善截污纳管改造，接入市政污水管网竖井加盖处理 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
46 | 209 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道东二环东路城镇雨洪排口 | FF-430406-0054-YH-00 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道东二环 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道东二环上的城镇雨洪水 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道东二环上的城镇雨洪水直排湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查，制定日常监测计划 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
47 | 248 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道铜桥路雁城国际公馆南280米幸福河左岸未来社区生产废水排污口 | FF-430406-0093-GY-00 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道铜桥路雁城国际公馆 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 是 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道铜桥路雁城国际公馆工地生产废水 | 衡阳市雁峰区白沙洲街道铜桥路雁城国际公馆工地生产废水间接排入湘江 | 规范整治 | 实施截污纳管改造，拆除原排污口并封堵排污通道 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
48 | 232 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区幸福河安置小区西100米生活污水排污口 | FF-430406-0077-SH-00 | 湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇幸福河安置小区 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 是 | 衡阳市雁峰区幸福河安置小区居民区生活污水 | 衡阳市雁峰区幸福河安置小区居民区生活污水间接排入湘江 | 规范整治 | 封堵污水混入通道，加强对附近居民环保宣传力度，防止生活污水混入 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
49 | 261 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江公铁大桥正下方江边城镇雨洪排口 | FF-430406-0106-YH-00 | 衡阳市雁峰区雁峰街道湘江南路桥头公园（装修中） | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市雁峰区衡州大道上的雨洪水 | 衡阳市雁峰区衡州大道上的雨洪水直排湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
50 | 262 | 雁峰区 | 衡阳市雁峰区周家湾奇峰苑东区东300米城镇雨洪排口 | FF-430406-0107-YH-00 | 衡阳市雁峰区白沙洲工业园周家湾 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市雁峰区周家湾西雨水 | 衡阳市雁峰区周家湾西雨水间接排入湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 雁峰区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 雁峰区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
51 | 283 | 石鼓区 | 衡阳市石鼓区长寿路第三人民医院东南178米其他排口 | FF-430407-0017-QT-00 | 湖南省衡阳市石鼓区五一街道五一路60号湘水左岸 | 其他排口 | 其他排口 | 否 | 衡阳市第三人民医院的医疗废水 | 衡阳市第三人民医院的医疗废水直排湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码；加强监管，定期巡查，制定日常监测计划 | 2024-12-01 | 石鼓区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 石鼓区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
52 | 323 | 石鼓区 | 衡阳市石鼓区湘江西岸风光景观市政工程城镇雨洪排口 | FF-430407-0057-YH-00 | 衡阳市石鼓区合江街道合江路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市湘江西岸风光景观市政工程内雨洪水 | 衡阳市湘江西岸风光景观市政工程内雨洪水直排湘江 | 规范整治 | 制定监测计划，定期进行监测 | 2024-12-01 | 石鼓区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 石鼓区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
53 | 327 | 石鼓区 | 衡阳市石鼓区湘江西岸风光景观市政工程城镇雨洪排口 | FF-430407-0061-YH-00 | 衡阳市石鼓区合江街道合江路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市湘江西岸风光景观市政工程内雨洪水 | 衡阳市湘江西岸风光景观市政工程内雨洪水直排湘江 | 规范整治 | 制定监测计划，定期进行监测 | 2024-12-01 | 石鼓区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 石鼓区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
54 | 277 | 石鼓区 | 衡阳市石鼓区合江路大雁东南94米天雁社区生活污水排污口 | FF-430407-0011-SH-00 | 衡阳市石鼓区合江街道006乡道 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 否 | 衡阳市石鼓区合江路天雁社区城镇生活污水 | 衡阳市石鼓区合江路天雁社区城镇生活污水直排湘江 | 规范整治 | 设置规范采样点，便于生态环境部门开展日常监督性监测采样，掌握水质状况 | 2024-12-01 | 石鼓区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 石鼓区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
55 | 338 | 石鼓区 | 衡阳市石鼓区长寿路第三人民医院东南178米其他排口 | FF-430407-0072-QT-00 | 湖南省衡阳市石鼓区五一街道五一路60号湘水左岸 | 其他排口 | 其他排口 |  | 衡阳市第三人民医院的医疗废水 | 衡阳市第三人民医院的医疗废水直排湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码；加强监管，定期巡查，制定日常监测计划。 | 2024-12-01 | 石鼓区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 石鼓区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
56 | 350 | 石鼓区 | 衡阳市石鼓区湘江西岸风光景观市政工程城镇雨洪排口 | FF-430407-0084-YH-00 | 衡阳市石鼓区合江街道合江路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市湘江西岸风光景观市政工程内雨洪水 | 衡阳市湘江西岸风光景观市政工程内雨洪水直排湘江 | 规范整治 | 制定监测计划，定期进行监测 | 2024-12-01 | 石鼓区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 石鼓区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
57 | 120 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路城镇雨洪排口 | FF-430405-0120-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路雨洪水 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路雨洪水直接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
58 | 127 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区西部建设混泥土有限公司上游250米其他排口 | FF-430405-0127-GY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道中建西部建设有限公司 | 其他排口 | 其他排口 | 否 | 排口东南方向上游250米，废弃池塘退水 | 排口东南方向上游250米，废弃池塘退水直接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
59 | 128 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区船山东路新华村西北625米城镇雨洪排口 | FF-430405-0128-YH-00 | 衡阳市珠晖区和平乡东二环 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 衡阳市珠晖区船山东路东山村排积站雨洪水 | 衡阳市珠晖区船山东路东山村排积站雨洪水间接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
60 | 132 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区农林村石头港城镇雨洪排口 | FF-430405-0132-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇011乡道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区茶山坳石头港机埠雨洪水 | 衡阳市珠晖区茶山坳石头港机埠雨洪水直接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
61 | 134 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区农林村石头港城镇雨洪排口 | FF-430405-0134-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇011乡道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区茶山坳石头港机埠雨洪水 | 衡阳市珠晖区茶山坳石头港机埠雨洪水直接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
62 | 138 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡城城镇雨洪排口 | FF-430405-0138-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡城镇雨洪排口 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇大石渡城镇雨洪排口直接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
63 | 151 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区白沙洲大桥西面150米处水产养殖排污口 | FF-430405-0151-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东三环路 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道107国道和白沙洲大桥桥下交界处池塘 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道107国道和白沙洲大桥桥下交界处池塘直接排入湘江 | 规范整治 | 设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
64 | 33 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区衡花路压缩式垃圾站东北方向30米生活污水排污口 | FF-430405-0033-SH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖渔场酃湖路 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 是 | 衡阳市珠晖区衡花路压缩式垃圾站附近居民区生活污水 | 衡阳市珠晖区衡花路压缩式垃圾站附近居民区生活污水间接排入湘江 | 清理合并 | 实施截污纳管改造，污水就近接入市政污水管，封堵污水排口。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
65 | 36 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区酃湖幼儿园东北面150米生活污水排污口 | FF-430405-0036-SH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区酃湖渔场酃湖路 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 是 | 衡阳市珠晖区衡花路银湖星城附近居民区生活污水 | 衡阳市珠晖区衡花路银湖星城附近居民区生活污水间接排入湘江 | 清理合并 | 实施截污纳管改造，污水就近接入市政污水管，封堵污水排口。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
66 | 79 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处绿柳塘东377米城镇雨洪排口 | FF-430405-0079-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道（白沙洲工业园区） | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道新塘村雨洪水 | 雨洪水直接排入湘江，存在一定环境风险 | 规范整治 | 1、制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测。2、加强监管，定期巡查。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
67 | 105 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处文家坪东北532米江家港池塘周围城镇雨洪排口 | FF-430405-0105-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道（白沙洲工业园区） | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 江家港及周边汇水区域内雨洪水 | 雨洪水直接排入湘江，存在一定环境风险 | 规范整治 | 1、制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测。2、加强监管，定期巡查。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
68 | 106 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处双水湾马术俱乐部东190米城镇雨洪排口 | FF-430405-0106-YH-00 | 衡阳市珠晖区双马湾马术俱乐部东190米（白沙洲工业园区） | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 排口汇水区域内的雨洪水 | 雨洪水直接排入湘江，存在一定环境风险 | 规范整治 | 1、制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测。2、加强监管，定期巡查。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
69 | 108 | 珠晖区 | 衡阳市白沙洲工业园区南江办事处双水湾马术俱乐部东190米城镇雨洪排口 | FF-430405-0108-YH-00 | 衡阳市珠晖区双马湾马术俱乐部东190米（白沙洲工业园区） | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 排口汇水区域内的雨洪水 | 雨洪水直接排入湘江，存在一定环境风险 | 规范整治 | 1、制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测。2、加强监管，定期巡查。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
70 | 96 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区眼睛小镇创新创业孵化基地洗车房西北220米其他排口 | FF-430405-0096-QT-00 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街衡阳眼镜小镇 | 其他排口 | 其他排口 | 否 | 衡阳市珠晖区衡阳眼镜小镇姑娘创新孵化基地企业生产过程中排放的生产废水。 | 衡阳市珠晖区衡阳眼镜小镇姑娘创新孵化基地企业生产过程中排放的生产废水直接排入湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
71 | 100 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区贺家大屋东北513米城镇雨洪排口 | FF-430405-0100-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区贺家大屋东北508米处下雨时的雨水 | 衡阳市珠晖区贺家大屋东北508米处下雨时的雨水直接排入湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
72 | 101 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区中核二七二铀业有限责任公司取水净化站溢流其他排口 | FF-430405-0101-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道东阳渡正街 | 其他排口 | 其他排口 |  | 衡阳市珠晖区中核二七二铀业有限责任公司动力厂净化站溢流水 | 衡阳市珠晖区中核二七二铀业有限责任公司动力厂净化站溢流水间接排入湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
73 | 113 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区黄家坪北373米种植业排口 | FF-430405-0113-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道035乡道 | 农业农村排污口 | 种植业排口 |  | 衡阳市珠晖区黄家坪北297米农田种植业排水 | 衡阳市珠晖区黄家坪北297米农田种植业排水间接排入湘江 | 规范整治 | 排污口清淤 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
74 | 124 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇046乡道李家新屋水产养殖排污口 | FF-430405-0124-NY-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇046乡道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 |  | 衡阳市珠晖区茶山坳镇046乡道池塘水产养殖废水 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇046乡道池塘水产养殖废水间接排入湘江 | 规范整治 | 定期巡查，加强监管 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
75 | 125 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇农林村梦缘食品有限公司西南方500米柴湾渠直左岸水产养殖排污口 | FF-430405-0125-NY-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇046乡道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 水产养殖污水 | 水产养殖污水间接排入湘江 | 规范整治 | 定期巡查，加强监管 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
76 | 126 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路城镇雨洪排口 | FF-430405-0126-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路和临江路城镇雨洪 | 衡阳市珠晖区广东路街道湘江东路和临江路城镇雨洪直接排入湘江 | 规范整治 | 排污口管道清淤 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
77 | 135 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区东山路吴家冲西南697米水产养殖排污口 | FF-430405-0135-NY-00 | 衡阳市珠晖区和平乡东山路 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 是 | 衡阳市珠晖区东山路吴家冲西南697米池塘 | 衡阳市珠晖区东山路吴家冲西南697米池塘间接排入湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查，排污口清淤 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
78 | 137 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址西北41米城镇雨洪排口 | FF-430405-0137-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址南41米马路雨水 | 衡阳市珠晖区湘江东路湘南学联旧址南41米马路雨水间接排入湘江 | 规范整治 | 制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
79 | 140 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区安康路东阳渡街道新华社区西北108米水产养殖排污口 | FF-430405-0140-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道水产养殖鱼塘 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 是 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道养殖鱼塘产生的养殖污水 | 衡阳市珠晖区东阳渡街道养殖鱼塘产生的养殖污水间接排入湘江 | 规范整治 | 定期巡查，加强监管；排污口源头池塘定期清淤。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
80 | 142 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路城镇雨洪排口 | FF-430405-0142-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路城镇雨洪水直接排入湘江 | 规范整治 | 制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
81 | 143 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区中铁六局滨江新区项目北700米城镇雨洪排口 | FF-430405-0143-YH-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇湘江大桥 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区茶山坳镇湘江东路道路雨水以及周围山体的地下径流 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇湘江东路道路雨水以及周围山体的地下径流水直接排入湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
82 | 145 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇农林村金甲岭水厂水产养殖排污口 | FF-430405-0145-NY-00 | 衡阳市珠晖区茶山坳镇011乡道 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 否 | 衡阳市珠晖区黄家新屋村生活污水及雨水 | 衡阳市珠晖区黄家新屋村生活污水及雨水直接排入湘江 | 规范整治 | 定期巡查，加强监管 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
83 | 146 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路城镇雨洪排口 | FF-430405-0146-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区粤汉街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路城镇雨洪水 | 衡阳市珠晖区粤汉街道湘江东路城镇雨洪水直接排入湘江 | 规范整治 | 制定雨洪径流排污口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善。 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
84 | 148 | 珠晖区 | 军事管理区 | FF-430405-0148-QT-00 | 湖南省衡阳市珠晖区虎山路粤汉街道民航村 | 其他排口 | 其他排口 |  |  |  | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 生态环境部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
85 | 149 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区安康路东阳渡街道新华社区附近35米生活污水排污口 | FF-430405-0149-NY-00 | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡街道安康路 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 是 | 衡阳市珠晖区安康路东阳渡街道新华社区城镇生活污水 | 衡阳市珠晖区安康路东阳渡街道新华社区城镇生活污水间接排入湘江 | 规范整治 | 排污口清淤，加强对附近居民环保宣传力度，防止生活污水汇入 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 农业农村 部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
86 | 153 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区耒塔路五四村东北352米城镇雨洪排口 | FF-430405-0153-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区和平乡临塔路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 衡阳市珠晖区耒塔路五四村东北352米下雨时的雨水 | 衡阳市珠晖区耒塔路五四村东北352米下雨时的雨水间接排入湘江 | 规范整治 | 定期巡查，加强监管 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
87 | 155 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区藕塘路熊沙冲西南125米城镇雨洪排口 | FF-430405-0155-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇009乡道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 衡阳市珠晖区藕塘路熊沙冲西南125米居民区农村污水和下雨时降下的雨水。 | 衡阳市珠晖区藕塘路熊沙冲西南125米居民区农村污水和下雨时降下的雨水间接排入湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查
88 | 新增 | 珠晖区 | 衡阳市珠晖区湘江东路195号城镇雨洪排口 | FF-430405-0156-YH-00 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇湘江东路衡阳市游泳跳水中心皮划艇赛艇基地 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 |  | 山林雨洪排水 | 山林雨洪排水间接排入湘江 | 规范整治 | 加强监管，定期巡查 | 2024-12-01 | 珠晖区人民政府 | 住建部门 | 已完成整治 | 珠晖区人民政府已验收 | 市级相关职能部门已现场核查